## Work
| Công việc | Thời gian | Thời lượng
| Xây dựng hệ thống | 16/3 - 31/5 | 10 tuần
| Review |  | 1 tuần
| Làm báo cáo |  | 1 tuần
| Review |  | 1 tuần
| Tổng cộng |  | 14 tuần
No | Name | Details | Language | Tools | Start | End | Time | Worked by | Note
1 | Server | Analysic & Design database for server | MySQL | localhost |  |  | 0.5 ngày |  | Ban đầu test trên localhost
2 | Phân tích và thiết kế csdl | Thiết kế trang quản trị | PHP |  |  |  | 5 ngày
Kết nối vs CSDL
3 | Client | Analysic & Design database for local |  |  |  |  | 0.5 ngày
|  | Design Template |  |  |  |  | 2 tuần
|  | Processing -Get data from database of server -Display data on template -Add/Edit/Delete data with database of the local |  |  |  |  | 9 tuần

## Server
No | Details | Language | Tools | Time | Review and Discuss | Worked by | Note
1 | Phân tích và thiết kế csdl | MySQL | localhost |  |  | Nam | Ban đầu test trên localhost
| Xây dựng trang quản trị | PHP |  |  |  | Học
| Insert data |  |  |  |  | Học + Nam

## Client
No | Name | Details | Language | Tools | Time | Review&Discuss | Worked by | Note
1 | Database Client | Xây đựng csdl lưu trên client | SQLite | SQLite Browesr |  |  | Học
| Design Temple | Màn hình Vocabulary_detail
Màn hình Vocabulary_add/edit
Màn hình Vocabulary_favourite
Màn hình Vocabulary_search
Màn hình Listening
Màn hình Reading
Mành hình Kanji_List/Grid
Màn hình Kanji_detail
Màn hình Menu
Màn hình Intro
Connecting database on server
| Processing | Màn hình Vocabulary_detail
Màn hình Vocabulary_add/edit
Màn hình Vocabulary_favourite
Màn hình Vocabulary_search
Màn hình Listening
Màn hình Reading
Mành hình Kanji_List/Grid
Màn hình Kanji_detail
Màn hình Menu
Màn hình Intro

## Details
No | Name | Details | Language | Tools | Start | End | Time | Worked by | Review&Discuss | Note
1 | Database Server | Analysic & Design database for server | MySQL | localhost | 13/3 | 13/3 | 0.5 ngày | Học |  | Ban đầu test trên localhost
| Database Client | Analysic & Design database for client | SQLite |  | 13/3 | 13/3 | 0.5 ngày | Học
| Administrator Page | Xây dựng trang quản trị | PHP |  | 14/3 | 18/3 | 5 ngày | Học
| Thêm dữ liệu vào db | Thêm đầy đủ dữ liệu vào db server và 1 vài dữ liệu mẫu vào db client |  | Administrator page | 19/3 | 21/3 |  | Học + Nam
| Design Temple | Màn hình Menu | jQuery Mobile |  | 13/3 | 19/3 | 7 ngày | Nam
|  | Màn hình Vocabulary_detail | jQuery Mobile
|  | Màn hình Vocabulary_add/edit | jQuery Mobile
|  | Màn hình Vocabulary_favourite | jQuery Mobile
|  | Màn hình Vocabulary_search | jQuery Mobile
|  | Màn hình Listening | jQuery Mobile |  |  |  |  | HOC
|  | Màn hình Reading | jQuery Mobile
|  | Mành hình Kanji_List/Grid | jQuery Mobile
|  | Màn hình Kanji_detail | jQuery Mobile
|  | Màn hình Intro | jQuery Mobile
| Connecting database on server |  | PhoneGap
| Processing | Màn hình Vocabulary_detail | PhoneGap
|  | Màn hình Vocabulary_add/edit | PhoneGap
|  | Màn hình Vocabulary_favourite | PhoneGap
|  | Màn hình Vocabulary_search | PhoneGap
|  | Màn hình Listening | PhoneGap
|  | Màn hình Reading | PhoneGap
|  | Mành hình Kanji_List/Grid | PhoneGap
|  | Màn hình Kanji_detail | PhoneGap
|  | Màn hình Menu | PhoneGap
|  | Màn hình Intro | PhoneGap
Viết báo cáo
Review
Ghi đĩa + in